## １．企画書
2026年度卒業研究企画書
テーマ | 学習データの量とクラス不均衡が機械学習モデルの予測性能に与える影響
概要 本研究では、機械学習における学習データの量とクラス不均衡が、モデルの予測性能にどのような影響を与えるのかを検証する。機械学習では、学習データの量やクラスごとのデータ数の偏りによって、特定のクラスを正しく予測できなくなる可能性がある。そこで、データの量やクラスの割合を変えながら複数の機械学習モデルを学習させ、予測結果を数値で比較・分析する。実験を通して、データ量とクラス不均衡が予測性能に与える影響を明らかにし、限られたデータでも適切な予測を行うための条件を考察する。 テーマを選んだ理由 AIや機械学習に興味があり、モデルを作成するだけでなく、どのような条件で予測性能が変化するのかを詳しく調べたいと考えたためである。特に、現実のデータではクラスごとのデータ数が均等とは限らず、少数のデータしか存在しないクラスを正しく予測することが難しい場合がある。この問題に着目し、学習データの量とクラスの偏りを変えた実験を行うことで、機械学習の仕組みや課題について理解を深めたい。また、実験結果を数値やグラフで比較することで、感覚的な評価ではなく、客観的なデータに基づいて考察する力を身につけたい。 目的 - 学習データの量が機械学習モデルの予測性能に与える影響を明らかにする - クラス不均衡の割合によって、少数クラスの予測性能がどのように変化するかを分析する - データ量とクラス不均衡の組み合わせによる影響を比較する - 実験結果をもとに、少数クラスを適切に予測するための条件を考察する 実装（実現）したいこと - 実際のデータセットを使用した機械学習モデルの構築 - 学習データの量を複数の条件に変更する仕組みの実装 - クラスの割合を変更し、不均衡な学習データを作成する仕組みの実装 - ロジスティック回帰やランダムフォレストなど、複数のモデルによる予測 - Accuracy、Recall、F1-scoreなどの評価指標を用いた性能比較 - 実験結果をCSVファイルに保存し、グラフで可視化する機能 - 実験結果から、データ量とクラス不均衡の影響について考察する
チーム名 | 佐藤万宙
リーダー
メンバー①
メンバー②
研究のゴール
1.学習データの量とクラス不均衡の条件を変更して実験できるプログラムを完成させる。 2.2種類の機械学習モデルを用いて、複数の実験条件で予測性能を比較できるようにする。 3.実験結果をCSVファイルに保存し、評価指標をグラフ化できるようにする。 4.少数クラスのRecallやF1-scoreを中心に、データ量とクラス不均衡が予測性能に与える影響を分析する。 5.実験結果から得られた傾向や課題を論文にまとめ、発表用スライドと実験コードを完成させる。
使用する技術
Python 実験プログラムの開発 pandas データの読み込み・加工・集計 NumPy 数値計算 scikit-learn 機械学習モデルの構築・評価 Matplotlib 実験結果のグラフ化 Seaborn 条件ごとの性能比較の可視化 UCI Machine Learning Repository 実験に使用するデータセットの取得 VS Code プログラムの作成・実行 CSV 実験結果の保存・分析

## ２．工程表_ロードマップ
| 計画は黄色網掛け | [78 empty] | 期末試験週
|  |  |  | 10月 | [12 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [18 empty] | 1月 | [20 empty] | 2月
カテゴリ | 作業内容 |  | 期限 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19～ | ～11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 進行状況 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
企画・アイディア | 個人orチーム、何を作るかを決める |  | 10/30(金) | 金: ★; 日: 冬休み; 月: 冬休み
◎企画書提出 | 企画・アイデアが決まったら、企画書を作成して承認をもらう |  | 11/6(金) | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月; 水 to 金
◇中間発表 | これまでの進捗と今後の計画を発表する |  | 12/14～18 | 月: 全員発表
発表練習(全員) | 修了作品展の発表練習をする |  | 1/18～22 | 月: 発表練習
☆動画撮影・提出(期末課題) | 発表の様子を動画撮影して提出する |  | 1/27(水) | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 水
卒業修了作品展(卒業条件) | 発表リハーサル(PC接続・発表環境確認) |  | 2/3(水) | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
作品発表 | 作品の発表 |  | 2/5(金) | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
卒業修了作品展(卒業条件) | 修了作品展で作品展示 |  | 2/6(土) | 土: 作品展示
企画 | 研究テーマ・研究目的を確定する | 完了 | 10/21(水) | bar: 月 to 水
| 企画書を作成し、内容を確認する | 完了 | 10/22(木) | bar: 火 to 木
| 企画書を提出する | 完了 | 10/23(金) | bar: 金
設計 | 使用するデータセットを決定する | 未着手 | 10/27(火) | bar: 土 to 火
| 実験条件・評価指標を決定する | 未着手 | 10/30(金) | bar: 水 to 金
| 使用モデルと実験手順を決定する | 未着手 | 11/3(火) | bar: 土 to 火
環境構築 | Python環境・必要なライブラリを整える | 進行中 | 10/23(金) | bar: 月 to 金
| データ取得・データ内容を確認する | 未着手 | 10/27(火) | bar: 土 to 火
| 基本モデルを実装し、動作確認する | 未着手 | 11/6(金) | bar: 水 to 金
制作・実験 | データ量・クラス比率を変更する処理を作る | 未着手 | 11/10(火) | bar: 土 to 火
| 評価指標の計算・CSV保存を実装する | 未着手 | 11/13(金) | bar: 水 to 金
| 複数モデルの実験処理を実装する | 未着手 | 11/17(火) | bar: 土 to 火
| 本実験を実施し、結果を保存する | 未着手 | 11/27(金) | bar: 水 to 金
分析・考察 | 結果を集計し、グラフを作成する | 未着手 | 12/4(金) | bar: 土 to 金
| データ量・不均衡率による変化を分析する | 未着手 | 12/11(金) | bar: 土 to 金
論文・資料 | 論文を作成・修正する | 未着手 | 12/28(月) | bar: 土 to 火
| 発表スライドを作成する | 未着手 | 1/5(火) | bar: 火 to 水
発表準備 | 発表原稿・想定質問を準備し、練習する | 未着手 | 1/14(木) | bar: 木 to 金
最終調整 | 論文・スライド・コードを最終確認し完成させる | 未着手 | 1/19(火) | bar: 土

## ３．報告書
週 |  | 記入日 | 1週間の進捗、反省点 | 次週の課題 (進捗の遅れ等） | 前週からの企画の変更点 (あれば記載)
1 | 2026-10-19
2 | 2026-10-26
3 | 2026-11-02
4 | 2026-11-09
5 | 2026-11-16
6 | 2026-11-23
7 | 2026-11-30
8 | 2026-12-07
9 | 2026-12-14
10 | 2026-01-11
11 | 2026-01-18
12 | 2026-01-25
13 | 2026-02-01
卒業研究お疲れ様でした。最後に反省や感想を記入してください
14

## １．企画書 (記入例)
2026年度卒業研究企画書
例 | 例：AIアシスタントを作りたい！！！！！
概要 テーマを選んだ理由 「一言で言うと、どんなアプリ/Webページか」 「アプリ/Webページを制作するに至った背景」に加えて、「この制作物でどのような社会課題/個人的な課題を解決したいか」を具体的に記述する。 目的 実装(実現)したいこと その他できるだけ詳しく書いてください。 例： 概要・pythonを用いてAI・API搭載のアシスタントを作る。また、live2Dを用いてキャラクターの設置も目標とする。アシスタントとの会話には音声認識と音声合成を使用する。
チーム名
リーダー |  | メンバー②
副リーダー |  | メンバー③
メンバー①
研究のゴール
どこまでできたら完成なのか、「これは実現したい」など詳しく書いてください。 例： 音声認識による対話・応用的な返答の確立・キャラクターとの融合
使用する技術
Excelで○○をつくる Javaを使って○○を実装するなど詳しく書きましょう 例： python/live2D/voice box など

## ２．工程表_ロードマップ(記入例)
| 計画は黄色網掛け |  |  | 後期授業 | [10 empty] | 後期授業 | [29 empty] | 後期授業 | [31 empty] | 後期授業
| 計画は黄色網掛け |  |  | 10月 | [17 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [12 empty] | 1月 | [18 empty] | 2月
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13～ | ～12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
カテゴリ | 作業内容 |  | 期限 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 進行状況 | 12月 13～ 土: 冬休み; 1月 ～12 月: 冬休み
◎企画書提出 | 企画・アイデアが決まったら、企画書を作成して承認をもらう |  | 期限: 11/2(金)
◇中間発表 | これまでの進捗と今後の計画を発表する |  | 期限: 12/15(金)
発表練習(全員) | 修了作品展の発表練習をする |  | 期限: 1/19(金)
☆動画撮影・提出(期末課題) | 発表の様子を動画撮影して提出する |  | 期限: 2/2(金)
卒業修了作品展(卒業条件) | 発表リハーサル(PC接続・発表環境確認) |  | 期限: 2/10(土)
卒業修了作品展(卒業条件) | 修了作品展で発表を行う |  | 期限: 2/10(土); 2月 2 月: 全員発表
企画 | やりたいことを考える | 完了 | 期限: 10/23(月); 2月 7 土: 作品展示
| スケジュールを決めて、企画書を提出する | 完了 | 期限: 10/27(金)
設計 | 作業順序を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
| 役割分担を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
| 進捗確認方法、進捗確認日を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
制作 | 各自作業 | bar: 期限
| 進捗確認 |  | 期限: 毎週○曜日
プレゼン資料作成 | パワポで資料を作る(担当：〇〇) | 進行中 | 期限: 12/11(月)
動画撮影 | 撮影
内容確認
| 提出 |  | 期限: 1/31(水)
発表練習 | 担当割を決める | 未着手 | bar: 期限
発表練習
最終調整 | 追加修正する | bar: 期限

## ３．報告書 (記入例)
週 |  | 記入日 | 1週間の進捗、反省点 | 次週の課題 (進捗の遅れ等） | 前週からの企画の変更点 (あれば記載)
1 | 2023-10-16 |  | def 関数のclassへの書き換え キャラクターの基本設定 | classの結合 キャラクターの基本設定 | ハハッ
2 | 2023-10-23 |  | Python IF分岐と関数の部分をClassを使った書き方に変更とClassの中のdef関数の動作確認、プログラムの添削 Live2D キャラクターの目の開閉部分の調整 | Python GUIを使っている部分を削除してCUIで動作するように変更、動作を確認する。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
3 | 2023-10-30 |  | Python kivyで関数の使い方などを練習。画像の表示、動画の表示、カメラフレームの起動とkivy内での表示の方法を探る Live2D 右目の閉じる動作を作成、完成させる | Python kivyでできることを探る、kivyの記述の仕方になれる Live2D キャラクターの目の動きの作成(とりあえず右目を完成させたい) | 変更なし
4 | 2023-11-06 |  | Python kivyでAIアシスタント機能（会話、自己紹介、天気、時刻、メモ帳、ネット検索、曲再生）のある会話ボタンを作成した。 Live2D 両目の開閉動作が完成しました。口の動作の作成に取り掛かった。 | Python kivyでタイマー機能やプログラムの終了機能を作成したい。 Live2D キャラクターの口元の動作の作成。 | 変更なし
5 | 2023-11-13 |  | Python kivyの機能を使ったタイマー処理に書き換えた、並列処理にして画面が止まる現象を解決した。 Live2D キャラクターの口元の動作の作成。 | Python kivyで画面のデザインを考える、分かち書き、文章からの感情分析をする。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
6 | 2023-11-20 |  | Python 分かち書きを使った処理をテキスト応答、音声合成まで完成 Live2D 目と口の動作完成、瞳の動作作成。 | Python 分かち書きを使った分岐に処理（天気、カレンダー、ネット検索など）を追加する。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
7 | 2023-11-27 |  | Python 天気予報、カレンダー機能、ネット検索、曲再生、などを分かち書きを使って実装。kivyのデザインをシンプルなものに変更。 Live2D 耳パーツの微調整。顔周りの動き作成の続き。 全体 パワーポイント資料の作成。 | Python kivy側の画面デザインを凝る。タイマー機能をkivyの処理で作る、機能の追加。 Live2D 顔周りの動き作成の続き | 変更なし
8 | 2023-12-04 |  | Python kivyの画面デザイン、タイマー機能をkivyの処理で作る。 Live2D 顔周りの動きの作成続き | Python kivyの画面デザイン、タイマー機能をkivyの処理の続き。 Live2D 顔周りの動きの作成続き | 変更なし
9 | 2023-12-11 |  | 動画撮影の打ち合わせ Live2D動き作成続き | 画面に動いているキャラクターを表示 Live2D動き作成続き | 変更なし
10 | 2023-01-09 |  | 動画撮影と細かい修正 - (マイナス)記号の読み方について | 動画撮影 | 変更なし
11 | 2023-01-15 |  | 動画撮影と細かい修正 | 動画撮影 | 変更なし
12 | 2023-01-22 |  | カレンダー関係の機能をGUIで使えるようにする その他バグの修正 | カレンダー関係の機能を完成させる その他バグの修正 | 変更なし
卒業研究お疲れ様でした。最後に反省や感想を記入してください
13 | 2023-02-10 |  | python AIアシスタントの脳みそとなる部分に[wit.ai]を導入したかった。 より精度の高い会話や音声合成の時間の短縮を実現させたかった。 アプリケーションデザインをもう少し凝ったものにしたかった。 最初にある程度コードの書き方のルールを作ったことが制作のペース向上につながった。 kivy固有のバグを解消が難しく、画面が黒く点滅するバグなどの対策にかなり時間を使った。 CUIをGUI化するには、グラフィック面、値の管理など、様々な点を考慮しなければならないので、検索して試しての連続でした。